## Slide 1
بسم الله الرحمن الرحيم
République Islamique de Mauritanie
Justice – Fraternité - Honneur
Atelier de partage du manuel de suivi évaluation
Nouakchott, le 22 février 2022

## Slide 2
Présentation sur le suivi évaluation du PEJ
Plan de la présentation
2- RAPPELS DES DEFINITIONS ET DES CONCEPTS DU SUIVI-EVALUATION
2
3- PRESENTATION DU PROJET ET SON DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE
4- DESCRIPTION DU SYSTEME DE SUIVI-EVALUATION
5-2- - LE SUIVI-EVALUATION
5-1. - LA PLANIFICATION (PTPA ET PTBA)
5-3. LE RAPPORTAGE
1- INTRODUCTION
5. – FONCTION DE SUIVI EVALUATION

## Slide 3
POINT 1 : Introduction
Partage du Manuel de suivi évaluation du PEJ
3

## Slide 4
4
Afin de répondre aux besoins d’information de toutes les parties prenantes à la mise en œuvre du projet, et aux exigence de conduite d’un projet ambitieux, le PEJ a élaboré un Manuel de Suivi-Évaluation .
Les objectifs strabiques de ce manuel sont multiples :
i) élaborer un plan de suivi-évaluation du projet qui permettra à l’Unité de coordination technique du projet (UCTP) et des partenaires d’exécution de développer un suivi adéquat de l’avancement du projet, une analyse pertinente de ses performances, et d’apprécier cette mise en œuvre au regard des résultats escomptés; ii) développer des processus qui permettent d’assurer le suivi de la programmation annuelle et trimestrielle des activités, le suivi-évaluation des activités conduites dans le cadre des différentes composantes du projet et l’évaluation des performances, des résultats et des impacts.
Les résultats escomptés de la mise en œuvre de ce manuel sont : i) une bonne circulation des informations entre tous les acteurs et les parties prenantes; ii) l’usage et l’appropriation des outils adéquats pour améliorer les processus d’exécution des activités du PEJ.
Pendant toute la durée du projet, le manuel devra être ajusté régulièrement pour prendre en compte les observations et les suggestions des utilisateurs du système de suivi et évaluation
Le manuel est structuré autour des parties suivantes:
Présentation du projet;
Description du système de suivi et évaluation du projet;
Planification;
Suivi;
Evaluation;
Rapportage;
Annexes
INTRODUCTION

## Slide 5
POINT 2 : RRAPPELS DES DEFINITIONS ET DES CONCEPTS DU SUIVI-EVALUATION
Partage du Manuel de suivi évaluation du PEJ
5

## Slide 6
6
Les définitions données ici visent à harmoniser la compréhension des concepts
Le suivi : Attitude et activité permanentes consistant à observer, recueillir et analyser l’information nécessaire pour informer et améliorer l’exécution des activités et des résultats
Le suivi permet de :
contrôler l’avancée de l’exécution des activités ;
contrôler la production des extrants ;
gérer et prendre des décisions ;
améliorer nos connaissances du milieu ;
recueillir l’information indispensable pour évaluer.
L’évaluation : à la différence du suivi qui est un processus continu de collecte et de traitement et d’analyse de l’information, l’évaluation est une photographie de la situation ou de l’état d’avancement d’un projet/programme à un moment donné. L’évaluation est un regard critique et complet sur le déroulement d’un projet/programme et ses résultats,
Le résultat : C’est le changement obtenu suite à une intervention
L’indicateur : Facteur ou variable, de nature quantitatif ou qualitatif, qui constitue un moyen simple et fiable de mesurer des changements liés à l’intervention .
Les cibles : Ce sont les niveaux quantifiables des indicateurs auxquels on désire arriver à un moment donné dans le temps
RAPPELS DES DEFINITIONS ET DES CONCEPTS DU SUIVI-EVALUATION

## Slide 7
POINT 3 : PRESENTATION DU PROJET ET SON DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE
PARTAGE DU MANUEL DE SUIVI ÉVALUATION
7

## Slide 8
Objectif du développement du projet (ODP)
Partage du Manuel de suivi évaluation du PEJ
8
  L’objectif du développement du projet (ODP) est de promouvoir l'employabilité des jeunes vulnérables dans des zones sélectionnées.
Indicateurs de l’objectif de développement du projet
  Indicateur 1 : Jeunes ayant bénéficié d’une formation en compétences de vie et de formation technique et apprentissage en emploi six mois après la fin du parcours (ventilé par sexe) - Pourcentage.
  Indicateur 2 : Indicateur 2. Jeunes ayant bénéficié d'une formation en compétences de vie et d’un soutien à la création de microentreprises en emploi six mois après la fin du parcours (ventilés par sexe) - Pourcentage.
  Indicateur 3 : Indicateur 3. Augmentation des revenus pour les bénéficiaires du programme d'inclusion économique 6 mois après la fin du programme (dans l'ensemble) – Pourcentage

## Slide 9
Logique d’interevnetion du projet
9
  Le projet est structuré en cinq composantes : 1) un volet d’appui à l'orientation, à l’élaboration du projet professionnel et à la formation en compétences de vie ; 2) un volet d’appui à la formation technique et l’apprentissage ; 3) un volet axé sur la promotion du micro-entreprenariat pour les activités génératrices de revenus ; 4) un volet d'intervention d'urgence ; et 5) un volet sur la gestion, le suivi et l'évaluation du projet..
  Les composantes 1, 2 et 3 appuieront un programme d'inclusion économique pour les jeunes vulnérables et renforceront la capacité institutionnelle du gouvernement à le mettre en œuvre.
Indicateurs de résultats intermédiaires par composante
  Composante 1 : Orientation, conseils en matière d'emploi et formation en compétences de vie,
Nom de l’indicateur | Base de référence | Objectifs intermédiaires |  |  |  | Objectif Final
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
Jeunes ayant reçu une formation en compétences de vie - en général (Nombre) | 0 | 2000 | 17000 | 32000 | 47000 | 60.000
Jeunes ayant reçu une formation en compétences de vie - femmes | 0 | 1.000 | 8.000 | 12.000 | 19.000 | 24.000

## Slide 10
10
Indicateurs de résultats intermédiaires par composante(suite)
  Composante 2 : Formation techniques et apprentissage,
Nom de l’indicateur | Base de référence | Objectifs intermédiaires |  |  |  | Objectif Final
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
Jeunes ayant reçu une formation technique - en général (Nombre) | 0 |  | 2000 | 5.000 | 10000 | 11.350
Jeunes ayant reçu une formation technique - femmes (Nombre) | 0 |  | 1000 | 3000 | 4000 | 4.540
Jeunes bénéficiant d'une formation technique ou d'un stage et ayant réussi à trouver un emploi - en général (nombre) |  |  | 550 | 1100 | 100 | 1750
Jeunes bénéficiant d'une formation technique ou d'un stage et ayant réussi à trouver un emploi - femmes (Nombre) |  |  | 175 | 340 | 35 | 550

## Slide 11
11
Indicateurs de résultats intermédiaires par composante(suite)
  Composante 3 : Encourager le micro-entreprenariat pour les activités génératrices de revenus
  ,
Nom de l’indicateur | Base de référence | Objectifs intermédiaires |  |  |  | Objectif Final
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
Jeunes ayant bénéficié d'un soutien à la création de micro-entreprise - globalement (Nombre) | 0 | 500 | 4.500 | 8 500 | 13.500 | 17.070
Jeunes ayant bénéficié d'un soutien à la création de microentreprises - femmes (Nombre) | 0 | 200 | 1800 | 3.400 | 5000 | 6.830

## Slide 12
Personnes âgées de 15 à 24 ans qui ont atteint comme niveau maximum l’éducation secondaire (sans le baccalauréat) et qui sont soit au chômage, soit inactives, soit travaillant dans des conditions précaires.
Logique d’interevnetion du projet (suite)
12
Bénéficiaires directs du projet
PRINCIPAUX ACTEURS INTERVENANT DANS LE CADRE DU PROJET
Les principaux acteurs intervenant dans le projet seront le Ministère de l’emploi, de la Formation Professionnelle , L’Agence de Promotion de l’Emploi (TECHGHIL), , L’Institut National de Promotion de la Formation Technique et Professionnelle (INAP-FTP) et la Délégation Générale à la Solidarité et la Lutte Contre l’Exclusion « TAAZOUR ».
Coût et durée du projet
Le coût total du Projet est de 42 millions USD et sa durée d'exécution est de 5ans et sa date de clôture est fixée au 30 Juin 2026.
.

## Slide 13
Les principaux acteurs intervenant dans le cadre du programme .
Logique d’interevnetion du projet (suite)
13
Cadre Institutionnel
PRINCIPAUX ACTEURS INTERVENANT DANS LE CADRE DU PROJET
Les principaux acteurs intervenant dans le projet seront le Ministère de l’emploi, de la jeunesse et des sports, l’ANAPEJ, l’INAP-FTP et la Délégation Générale à la Solidarité et la Lutte Contre l’Exclusion « TAAZOUR »..
Coût et durée du projet
Le coût total du Projet est de 42 millions USD et sa durée d'exécution est de 5ans et sa date de clôture est fixée au 31 Mai 2026.
.
Coût et durée du projet

## Slide 14
  POINT 4 : DESCRIPTION DU SYSTEME DE SUIVI ET EVALUATION DU PROJET
PARTAGE DU MANUEL DE SUIVI ÉVALUATION
14

## Slide 15
On distingue deux types d’acteurs: les gestionnaires et les utilisateurs de l’information du PEJ,
Le Responsable Suivi Evaluation (RSE) est le premier gestionnaires de l’information. Il est accompagné par les responsables de suivi au sein des trois composantes du projet.
L’information traitée est mise à la disposition des utilisateurs ,son
15
Aider à la prise de décisions pour assurer une mise en œuvre efficace des actions programmées aux différents niveaux d’intervention.
Aider l’équipe du projet à déterminer régulièrement les tendances et à mesurer le niveau de réalisation des activités par rapport aux indicateurs de performance.
Répondre aux besoins de gestion interne et de supervision de tous les acteurs du projet à travers la collecte et l’analyse des données et informations relatives à la mise en œuvre du projet en vue d’entreprendre les ajustements nécessaires dans le temps requis.
informer les décideurs sur l’état d’avancement technique et financier de la mise en œuvre des différentes activités du projet;
mesurer l’impact sur les populations bénéficiaires quant aux changements induits suite à la mise en œuvre des actions du projet.
  1-Objectif du système
  DESCRIPTION DU SYSTEME DE SUIVI ET EVALUATION DU PROJET
  Principaux acteurs du système

## Slide 16
16
les agents de la composante ou les prestataires, remplissent des Fiches préétablies .
Les Responsables des composantes assurent la vérification et la validation des fiches et leur remontée vers le RSE de l’UGTP qui a la tâche de consolider les données de les traiter et les diffuser .
Le traitement et l’analyse des données suivent l’étape de la collecte. Les données et informations collectées par les composantes et prestataires de mise en œuvre des activités sont centralisées par le responsable suivi-évaluation du PEJ qui a la tâche de consolider les données et de les traiter pour produire des tableaux de bord et des rapports à partir de la base de données ainsi constituée
  Traitement et collecte des informations
  DESCRIPTION DU SYSTEME DE SUIVI ET EVALUATION DU PROJETUATION
  Circuit de collecte desdonnées

## Slide 17
17
  DESCRIPTION DU SYSTEME DE SUIVI ET EVALUATION DU PROJETUATION
  Outils du Suivi & Evaluation du PEJ
Les outils pour la collecte, le traitement, l’analyse et le partage de l’information sont essentiellement des Fiches de planification (technique,financière,marchés);
Fiches de suivi technique,financièr,marchés,mesures environnementales et sociales) ainsi que des fiches de suivi de certains indicateurs,

## Slide 18
POINT 5 : FONCTIONS DE SUIVI EVALUATION
Partage du Manuel de suivi évaluation du PEJ
18

## Slide 19
  1- Le plan de travail pluriannuel (PTPA ) : est fait au démarrage du projet en utilisant les méthodes de planification participatives et se basera sur le cadre du PAD, le cadre global de résultat et le manuel d’exécution du projet. Ce plan décrit les activités sur toute la durée du projet et le budget alloué à chaque activité
19
2- Le Plan de travail et de budget annuel (PTBA) : Le Plan de travail et de budget annuel (PTBA) est un ensemble de document comprenant :
Un narratif décrivant la logique d’intervention et les extrants/livrables attendus explicité de manière quantitative afin d’assurer leur suivi. Un tableau programmatique synthétique, une matrice d’implication des partenaires, une matrice d’évaluation des risques et un plan de passation de marchés.
Cette fonction consiste à identifier d’une part l’ensemble des activités devant être mises en œuvre au cours de la vie du projet avec les ressources nécessaires et d’autre part à rendre opérationnelle cette planification pluriannuelle à travers des plans de travail et de budget annuel. Elle permet l’affectation des ressources nécessaires à la mise en œuvre de ces activités
  1-LA FONCTION DE PLANIFICATION (PTPA et PTBA)
  LA FONCTIONS DE SUIVI EVALUATION
  Comprend les fonctions de : planification, de suivi-évaluation et de rapportage.

## Slide 20
2- LA FONCTION DE SUIVI-EVALUATION
20
Suivi du cadre de résultats
Permet de suivre l’avancement en termes de réalisations et des changements (approche GAR) du projet. Elle se base sur les fiches descriptives de chaque indicateur du Cadre De Résultats contenues dans le Manuel de S&E.
Suivi de la mise en œuvre du PTBA
Cette section vise à « suivre qu’est-ce que le projet réalise annuellement ». Le but de ce suivi est de vérifier la réalisation effective des activités.
Suivi financier Le suivi financier a pour but d’assurer le suivi du décaissement afin de vérifier une mise en œuvre conforme à la programmation budgétaire prévue. Ce suivi concerne l’analyse des décaissements par composante et sous composante ainsi que par type de dépense.
Ce suivi est réalisé automatiquement à partir du logiciel de suivi financier TOM PRO utilisé par le projet et par la suite sont automatiquement transférés dans le logiciel de planification et de suivi.
La fonction de suivi-évaluation peut être considérée comme « fonctionne régalienne » du système, la plus importante du dispositif. Elle doit assurer que l’ensemble des informations clés en S&E soit disponible et utilisable à travers le logiciel de planification et suivi-évaluation.

## Slide 21
3- LA FONCTION DE RAPPORTAGE
21
Suivi de l’efficience de la passation des marchés Permet : se fera à travers le plan de passation des marchés et le logiciel STEP qui a été élaboré avec le support de la Banque Mondiale
Suivi des risques : Le suivi des risque a pour but d’assurer le suivi des facteurs externes au projet, c’est-à-dire événements externes susceptibles d’affecter le bon avancement ou la réussite du PEJ .
L’évaluation : sera déclinée à travers un certain nombre d'instruments pour examiner les progrès réalisés et répondre aux problèmes de mise en œuvre (missions de supervisions, Évaluation à mi-parcours ,évaluation finale et autres )
LE RAPPORTAGE : Le rapportage consiste à rendre compte périodiquement de la mise en œuvre du projet et de la progression vers les résultats. Ce rapportage comprendra le rapport de démarrage, les rapports trimestriels, les rapports annuels les comptes rendus de réunions du Comité de Pilotage, le rapport annuel de S&E ainsi que les Aides mémoires des missions de supervision de la banque mondiale.:

## Slide 22
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
Partage du Manuel de suivi évaluation du PEJ
Merci pour votre aimable attention